##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

Podpoglavje 2.1	Obrazec pogodbe

Podpoglavje 2.2	Splošni pogoji pogodbe

Podpoglavje 2.3	Posebni pogoji pogodbe

Podpoglavje 2.4	Obrazec garancije za dobro izvedbo

Podpoglavje 2.5	Jamstvena izjava

Podpoglavje 2.6	Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Podpoglavje 2.7	Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska

Podpoglavje 2.8	Zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

Podpoglavje 2.1

Obrazec pogodbe

OBRAZEC POGODBE

št.:

Pogodba se sklepa na podlagi javnega naročila za izvedbo gradbenih del, objavljenega na Portalu javnih naročil dne      , št. objave       in Uradnem listu Evropske unije dne      , št. objave      , ponudbe izvajalca št.      , z dne       ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne

Projekt:	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

#### Številka pogodbe:

Pogodbo sklepata:

| MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 SI - 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- |
| ID za DDV: | SI67593321 |
| Matična štEVILKA: | 5874025 |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: | 01261-0100000114 |
| KI JO ZASTOPA | Zoran Janković, župan |

v nadaljevanju »naročnik«

in

| ID za DDV: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| ki jo/ga zastopa g./ga. |  |

v skupnem nastopu z:

v nadaljevanju »izvajalec«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela:

Izvedba gradbenih del za projekt:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

- člen

V tej pogodbi imajo besede in izrazi pomen, ki jim je določen v pogojih izvedbe v nadaljevanju.

- člen

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

    - Dopolnila razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila,

    - Posebni pogoji pogodbe,

    - Splošni pogoji pogodbe – RDEČA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002,

    - Tehnične specifikacije z risbami,

    - Dodatek k ponudbi,

    - Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

    - Dopolnila ponudbene dokumentacije v postopku oddaje naročila, če obstajajo,

    - Ponudba izvajalca št.       in

    - Ponudbeni predračun s cenami.

- člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izvršil in dokončal vsa dela povezana z gradnjo ter odpravil vse napake na njih v skladu z določbami Pogodbe.

- člen

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba, in sicer:

| - pogodbena cena brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| - davek na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| - pogodbena cena vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |
| (z besedami: | 00/100 EUR) |

Naročnik bo pri plačilu izvajalcev upošteval tudi 76. a člen ZDDV-1.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39« se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Sredstva Mestne občine Ljubljana za financiranje po tej pogodbi so predvidena v NRP 7560-12-0474.

Naročnik bo nakazoval sredstva po tej pogodbi iz proračunskih postavk 052011 (lastna udeležba MOL), 052008 (sredstva RS), 052009 (sredstva EU) na transakcijski račun izvajalca št. _________________________. Na računu mora biti obvezno navedena številka ____, sicer se lahko zavrne.

Račun je potrebno posredovati na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, za OGDP-EU, 1000 Ljubljana.

- člen

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |
| Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje: |  |
| Vrednost del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |
| Rok izvedbe del: |  |

Opomba:

Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Za podizvajalce ______________________,________________,_________, ki so v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, _____________________,________________,_________, ki v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

--------------------------------------------------

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

--------------------------------------------------

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s 4. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- člen

Pooblaščene osebe pogodbenih strank in naročnikovega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba (skrbnik pogodbe):

Telefon:	+386 (0)1

Faks: 	+386 (0)1

Elektronska pošta:

Skrbniki posameznega območja: ………………

Pooblaščeni predstavnik naročnika:

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba:

Telefon: +386 (0)1

Faks: 	+386 (0)1

Elektronska pošta:

Izvajalec:

Pooblaščena oseba:

Telefon: +386 (0)1

Faks: 	+386 (0)1

Elektronska pošta:

Pooblaščena oseba izvajalca je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Vodja gradnje:

- člen

Izvajanje razpisanih del je sedemsto osemnajst (718) dni od sklenitve pogodbe (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 28 dni, gradnja – 600 dni in rok za reklamacijo napak – 90 dni).

- člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

- člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odložnim pogojem, da začne veljati z dnem predložitve garancije za dobro izvedbo.

- člen

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. Izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. Prevod v slovenski jezik l. 2002 ali posebnih pogojev k tej pogodbi je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda, naročnik dva (2) izvoda ter Ministrstvo za okolje in prostor tri (3) izvode.

| NAROČNIK: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 SI-1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: | Zoran Janković, župan |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: | Ljubljana, ________ |

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

Podpoglavje 2.2

Splošni pogoji pogodbe

2.2.1.		Splošni pogoji pogodbe

Dela v okviru javnega naročila morajo biti izvedena v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

( P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

( +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail:	fidic@pobox.com

WWW	http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

( Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

( + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail:	silva.rantasa@gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 – Posebni pogoji pogodbe.

Šteje se, da je izvajalec seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

Podpoglavje 2.3

Posebni pogoji pogodbe

POSEBNI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2 – Splošni pogoji pogodbe Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1   Splošne določbe

1.1	___________________________________________________________________________

##### Definicije

1.1.1	____________________________________________________________________

| Pogodba |  | Podčlenu 1.1.1.4 se doda sledeče: Ponudbeno pismo pomeni tudi obrazec ponudbe in obratno. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izbriše se podčlen 1.1.1.5 in se nadomesti z besedilom: »Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehnične specifikacije (Poglavje 3 razpisne dokumentacije) in vse druge dele razpisne dokumentacije, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so vključeni v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in obratno«. |

1.1.2	____________________________________________________________________

| Stranke in osebe |  | Izbriše se podčlen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom: »Izvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti naloge izvajalca skladno z Gradbenim zakonom. Podčlenu 1.1.2 se dodajo sledeče podtočke od 1.1.2.11 do 1.1.2.14: 1.1.2.11: »Posredniški organ« pomeni Ministrstvo za okolje in prostor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.2.12: »Organ za potrjevanje« pomeni Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO. |
|  |  | 1.1.2.13: »Organ upravljanja« pomeni Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. |
|  |  | 1.1.2.14: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi. |

1.1.4	____________________________________________________________________

| Denar in plačila |  | Podčlenu 1.1.4 se doda podtočka 1.1.4.13: 1.1.4.13 »Cena na enoto« pomeni ceno za enoto znotraj Ponudbenega predračuna brez DDV.« |
| --- | --- | --- |

1.1.6	____________________________________________________________________

| Druge definicije |  | Na koncu točke 1.1.6 se dodata podtočki 1.1.6.10 in 1.1.6.11: 1.1.6.10: »Gradbeni dnevnik« je dnevnik, ki se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) in se nahaja na gradbišču ter je namenjen vodenju pomembnejših podatkov o izvajanju gradnje kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja del, pregledi, pomembna obvestila in podobno. 1.1.6.11: »Knjiga obračunskih izmer« predstavlja evidenco o dejansko izvedenih gradbenih delih. Vodi se na gradbišču skladno s stanjem dejansko izvršenih del. Obliko in način vodenja predpisuje Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ)«. |
| --- | --- | --- |

1.3	___________________________________________________________________________

| Sporočanje |  | Podčlenu 1.3 se doda pododstavek (c): c) vsa sporočila, odobritve, certifikati, privolitve, določbe in zahteve, ki so vpisane v gradbeni dnevnik morajo biti izvršene v najkrajšem možnem času. |
| --- | --- | --- |

1.4	___________________________________________________________________________

| Pravo in jezik |  | Izbriše se besedilo podčlena 1.4 in se ga nadomesti z besedilom: Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije. Če obstajajo verzije kateregakoli dela Pogodbe, ki so napisane v več kot enem jeziku, prevlada verzija, napisana v prevladujočem jeziku, ki je slovenski jezik. Jezik za sporazumevanje je slovenski jezik. |
| --- | --- | --- |

1.5	___________________________________________________________________________

| Prioriteta dokumentov |  | Izbriše se besedilo alinej od (a) do (h) in se ga nadomesti z besedilom: Dopolnila razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila, Posebni pogoji pogodbe, Splošni pogoji pogodbe – RDEČA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002, Tehnične specifikacije z risbami, Dodatek k ponudbi, Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo, Dopolnila ponudbene dokumentacije v postopku oddaje naročila, Ponudba izvajalca in Ponudbeni predračun s cenami. |
| --- | --- | --- |

1.6	___________________________________________________________________________

| Pogodbeni sporazum |  | Izbriše se besedilo podčlena 1.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom: Pogodba mora biti izdelana na obrazcu, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.1 – Obrazec pogodbe. Naročnik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroške taks oziroma pristojbin (če obstajajo), ki so predpisane z zakonom. |
| --- | --- | --- |

1.8	___________________________________________________________________________

| Priskrba dokumentov in skrb zanje |  | Izbriše se drugi stavek tretjega odstavka podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom: Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec dostaviti inženirju tri kopije vsakega dokumenta izvajalca. Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, pomanjklajih in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik. |
| --- | --- | --- |

1.9	___________________________________________________________________________

| Zamude pri risbah ali navodilih |  | Izbriše se podčlen 1.9. |
| --- | --- | --- |

1.10	___________________________________________________________________________

| Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika |  | Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom: Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, prenosno, neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica: velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) življenjsko dobo določenih delov del, omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del del, da kopira, uporablja in razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, vzdrževanja, spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del, dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških programov, in druge programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na gradbišču in drugih krajih, kot je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru zamenjave računalnikov, ki jih dobavi izvajalec, dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta na okolje in prostor, dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poročanja o projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere. Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili izdelani v njegovem imenu, naročnik (ali oseba v imenu naročnika) ne sme uporabljati, kopirati ali jih posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega podčlena, razen če se izvajalec in naročnik pisno ne dogovorita drugače. |
| --- | --- | --- |

1.12	___________________________________________________________________________

| Zaupni podatki |  | Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo: Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. |
| --- | --- | --- |

1.13	___________________________________________________________________________

| Skladnost z zakoni |  | Pododstavek (a) podčlena 1.13 se izbriše. |
| --- | --- | --- |

2 Naročnik

2.2	___________________________________________________________________________

| Dovoljenja, licence ali soglasja |  | Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda izvajalcu del ob uvedbi v delo. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za uporabo »walkie-talkie«, itd. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa dovoljenja, dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. |

3 Inženir

3.1	___________________________________________________________________________

| Obveznosti in pooblastila inženirja |  | Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se vstavi besedilo: Naročnik mora izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov inženirja. Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo: Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega: potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni; dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov; dovoli spremembe v skladu z določili člena 13 [Spremembe in prilagoditve]. Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika če: ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali gre za odrejanje cen po členu 14 [Pogodbena cena in plačilo]. |
| --- | --- | --- |

4 Izvajalec

4.1	___________________________________________________________________________

| Splošne obveznosti izvajalca |  | Na koncu podčlena 4.1 se doda odstavek: Izvajalec mora tekom gradnje upoštevati napotke naročnika pri izvajanju del v smislu zahtev za obratovanje obstoječih objektov. Izvajalec je dolžan opravljati vse naloge skladno z Gradbenim zakonom. Izvajalec je dolžan zagotoviti dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti. |
| --- | --- | --- |

4.2	___________________________________________________________________________

| Garancija za dobro izvedbo |  | Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora naročniku v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, predložiti Garancijo za dobro izvedbo, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.4 – Obrazec garancije za dobro izvedbo in jo mora izdati: banka v Republiki Sloveniji ali v tujini zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Izvajalec mora Garancijo za dobro izvedbo pred izdajo Potrdila o prevzemu, če je med izvedbo del prišlo do črpanja, obnoviti na višino 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma osemindvajset (28) dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. Besedilo zadnjega odstavka podčlena 4.2 se izbriše in se ga zamenja z besedilom: Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi. |
| --- | --- | --- |

4.3	___________________________________________________________________________

| Predstavnik izvajalca |  | Na koncu se doda besedilo: Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca v slovenski jezik. |
| --- | --- | --- |

4.4	___________________________________________________________________________

| Podizvajalci |  | Besedilo pododstavkov (b), (c) in (d) podčlena 4.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom: (b) predhodno soglasje naročnika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce; (c) izvajalec mora vsaj 7 dni prej obvestiti inženirja o nameravanem datumu začetka vsakega dela podizvajalca in o začetku takega dela na gradbišču. |
| --- | --- | --- |

4.7	___________________________________________________________________________

| Zakoličenje |  | Besedilo tretjega odstavka podčlena 4.7 do pododstavka (a) se izbriše in se nadomesti z besedilom: Če izvajalec utrpi zamudo in/ali stroške zaradi izvajanja del, ki so bila posledica napake v teh referenčnih postavkah, in izkušen izvajalec po logiki te napake ni mogel odkriti in se izogniti tej zamudi in/ali stroškom, mora izvajalec o tem obvestiti inženirja in ima pravico (v skladu s podčlenom 20.1 [Zahtevki izvajalca]) do: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Besedilo pododstavka (b) podčlena 4.7 se izbriše in se nadomesti z besedilom: (b) plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi. |

4.8	___________________________________________________________________________

| Varnostni postopki |  | Pododstavku (a) podčlena 4.8 se doda besedilo: Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije. Podčlenu 4.8 se doda pododstavek (f): (f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter soglasjem inženirja in naročnika ter ga predložiti naročniku. |
| --- | --- | --- |

4.9	___________________________________________________________________________

| Zagotavljanje kakovosti |  | Na koncu podčlena 4.9 se doda sledeče besedilo: Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga predloži inženirju v roku štirinajstih (14) dni po prejemu obvestila o datumu začetka del. |
| --- | --- | --- |

4.10	___________________________________________________________________________

| Podatki o gradbišču |  | Na koncu prvega odstavka podčlena 4.10 se doda besedilo: Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe. |
| --- | --- | --- |

4.12	___________________________________________________________________________

| Nepredvidljive fizične razmere |  | Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom: Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki je opredeljen v podčlenu 4.10 [Podatki o gradbišču] te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem obvestiti inženirja takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje kot v dveh (2) dneh od trenutka, ko se je zavedel teh razmer. Inženir mora obvestilo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dni od prejema, posredovati naročniku. |
| --- | --- | --- |

4.13	___________________________________________________________________________

| Služnostna pravica poti in objektov |  | Na koncu podčlena 4.13 se doda besedilo: V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo inženir potrdil, bo moral izvajalec sam in na svoje stroške pridobiti služnosti RS in ostale služnosti, ki so potrebne. |
| --- | --- | --- |

4.15	___________________________________________________________________________

| Dostopna pot |  | Besedilo pododstavka (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se izbriše in se nadomesti z besedilom: (a) mora biti izvajalec odgovoren za vso vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi inženirjeve in naročnikove uporabe dostopnih poti; |
| --- | --- | --- |
|  |  | V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda pododstavek (f): (f) mora izvajalec na svoje stroške po končanih delih popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika. |

|  |  | Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo: Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku. |
| --- | --- | --- |

4.18	___________________________________________________________________________

| Varstvo okolja |  | Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v gradbenem dovoljenju. Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami. |
| --- | --- | --- |

4.19	___________________________________________________________________________

| Elektrika, voda in plin |  | Besedilo podčlena 4.19 se izbriše in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje. |
| --- | --- | --- |

4.20	___________________________________________________________________________

| Oprema naročnika in material po prosti izbiri |  | Izbriše se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20. |
| --- | --- | --- |

4.21	___________________________________________________________________________

| Poročila o poteku del |  | Na koncu podčlena 4.21 se doda besedilo: Izvajalec je dolžan poleg tiskane verzije vsakega poročila, naročniku predložiti tudi celotno poročilo v elektronski obliki, in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, exe…) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf). |
| --- | --- | --- |

4.25	___________________________________________________________________________

| Kabli in vodniki |  | K členu 4 se doda podčlen 4.25 [Kabli in vodniki]: 4.25: Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih vodih in napeljavah na trasi predmetne gradnje vključenih v razpisno dokumentacijo. Izvajalec mora pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri soglasjedajalcih mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene gradnje. V času gradnje mora ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave na območju predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih naprav na ali poleg delovišča. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami gradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma da so poškodbe sanirane. Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov. |
| --- | --- | --- |

4.26	___________________________________________________________________________

| Jamstvena izjava |  | K členu 4 se doda podčlen 4.26 [Jamstvena izjava]: Izvajalec mora naročniku v štirinajstih (14) dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predložiti Jamstveno izjavo, na obrazcu, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavje 2.5 – Jamstvena izjava. |
| --- | --- | --- |

5 Imenovani podizvajalci

5.1	___________________________________________________________________________

| Definicija »imenovanega podizvajalca« |  | Na koncu alineje (b) se doda: in ga je naročnik predhodno odobril v skladu s podčlenom 4.4 [Podizvajalci]. |
| --- | --- | --- |

5.3	___________________________________________________________________________

| Plačila imenovanim podizvajalcem |  | Izbriše se besedilo podčlena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom: Za podizvajalce, ki so v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Za podizvajalce, ki v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. |
| --- | --- | --- |

5.4	___________________________________________________________________________

| Dokazilo o plačilih |  | Izbriše se besedilo podčlena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom: Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do podizvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje. |
| --- | --- | --- |

6 Kadri in delavci

6.1	___________________________________________________________________________

| Zaposlovanje kadrov in delavcev |  | Izbriše se besedilo podčlena 6.1 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec si sam pridobi delavce, ki jih potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora za svoje delavce priskrbeti vsa potrebna delovna dovoljenja, prav tako je odgovoren za varno vrnitev delavcev po končanju del nazaj v domačo državo v primeru, da gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca, je izvajalec dolžan poskrbeti za dostojen pokop umrlega oziroma vrnitev le tega v domicilno državo. |
| --- | --- | --- |

6.7	___________________________________________________________________________

| Zdravje in varnost |  | Izbrišeta se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 in se nadomestita z besedilom: Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo. |
| --- | --- | --- |

6.8	___________________________________________________________________________

| Nadzor s strani izvajalca |  | Podčlenu 6.8 se doda besedilo: Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev. |
| --- | --- | --- |

7 Obratna oprema, materiali in izdelava

7.8	___________________________________________________________________________

| Pristojbine |  | Izbriše se prvi stavek podčlena 7.8 in se nadomesti z besedilom: Izvajalec mora plačati vse pristojbine, takse, najemnine in druga plačila oziroma stroške za: Na koncu podčlena 7.8 se doda alineja (c): (c) ravnanje z odpadki, vključno z začasnim ali dokončnim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki. |
| --- | --- | --- |

8 Začetek, zamude in ustavitev del

8.1	___________________________________________________________________________

| Začetek del |  | Izbriše se prvi odstavek podčlena 8.1 in se ga zamenja z besedilom: Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku enaindvajsetih (21) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Izvajalec skladno z veljavno zakonodajo poskrbi za vse postopke v zvezi z prijavo začetka del. |
| --- | --- | --- |

8.3	___________________________________________________________________________

| Program |  | Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se izbriše in nadomesti z besedilom: V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku osemindvajset (28) dni po prejemu obvestila inženirju posredovati podroben terminski program in podroben finančni terminski plan. V času izvedbe bo moral izvajalec v primeru spremembe terminskega programa in terminskega finančnega plana najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inženirju posredovati ustrezno spremembo terminskega programa in terminskega finančnega plana. |
| --- | --- | --- |

8.10	___________________________________________________________________________

| Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del |  | Izbriše se besedilo podčlena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. |
| --- | --- | --- |

9 Preskusi ob dokončanju

9.1	___________________________________________________________________________

| Obveznost izvajalca |  | Na koncu podčlena 9.1 se doda besedilo: Tehnične specifikacije, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in definirajo testiranja, mora izvajalec zagotoviti še preden je upravičen do Potrdila o prevzemu. |
| --- | --- | --- |

10 Prevzem s strani naročnika

10.1	___________________________________________________________________________

| Prevzem del in odsekov del |  | Na koncu drugega odstavka podčlena 10.1 se doda besedilo: Izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu, ko je izdano uporabno dovoljenje, razen v primeru, ko to ne more biti izdano po krivdi naročnika. |
| --- | --- | --- |

11 Odgovornost za napake

11.3	___________________________________________________________________________

| Podaljšanje roka za reklamacijo napak |  | Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo: Garancija za vgrajeno opremo in odpravo napak znaša 5 (pet) let od izdaje Potrdila o izvedbi oziroma daljša od 5 (pet) let v primeru, da proizvajalec opreme nudi garancijo daljšo od petih (5) let. Garancija za solidnost gradbe znaša v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) deset (10) let od izročitve in prevzema del. Izvajalec ni prost odgovornosti, če je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del ravnal po zahtevah naročnika. Vendar je v primeru, če je pred izvršitvijo posameznega dela po zahtevi naročnika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost zmanjšana, v okoliščinah danega primera pa lahko tudi izključena. Ob končni primopredaji (izdaji Potrdila o izvedbi) izvajalec predloži naročniku nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti trideset (30) dni daljša od roka garancijske dobe za vgrajeno opremo in odpravo napak. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Izvajalec mora naročniku predložiti garancijo za vgrajeno opremo in odpravo napak, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.6 – Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku in jo mora izdati: banka v Republiki Sloveniji ali v tujini zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini. |
| --- | --- | --- |

13 Spremembe in prilagoditve

13.8	___________________________________________________________________________

| Prilagoditve zaradi spremembe stroškov |  | Izbriše se besedilo podčlena 13.8. |
| --- | --- | --- |

14 Pogodbena cena in plačilo

14.1	___________________________________________________________________________

| Pogodbena cena |  | Pododstavku (a) podčlena 14.1 se doda sledeče besedilo: Pogodbena cena mora biti osnovana na podlagi izpolnjenega Ponudbenega predračuna, v katerem so definirane količine in cene. |
| --- | --- | --- |

14.2	___________________________________________________________________________

| Predplačilo |  | Izbriše se podčlen 14.2. |
| --- | --- | --- |

14.3	___________________________________________________________________________

| Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu |  | Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.3 in se ga zamenja z naslednjim besedilom: Izvajalec je dolžan račune oziroma situacije naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v treh (3) izvodih. Izvajalec mora dostaviti račun oz. situacijo v roku petih dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to v skladu z gradbenim dnevnikom, potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjena s strani inženirja. Izvajalec mora inženirju predložiti predlog (osnutek) situacije najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu. Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3. in se zamenja z naslednjim besedilom: Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju: Pododstavek (b) podčlena 14.3 se izbriše in se zamenja z naslednjim besedilom: (b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji in sprememb v stroških v skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje]; Izbrišeta se pododstavka (d) in (e) podčlena 14.3. |
| --- | --- | --- |

14.5	___________________________________________________________________________

| Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela |  | Izbriše se podčlen 14.5. |
| --- | --- | --- |

14.6	___________________________________________________________________________

| Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih |  | Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti z besedilom: Inženir mora po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in dokumente ter naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu najkasneje do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec. V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki. Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. |
| --- | --- | --- |

14.7	___________________________________________________________________________

| Plačilo |  | Izbriše se besedilo pododstavka (a) podčlena 14.7. Izbriše se besedilo pododstavka (b) in (c) podčlena 14.7. in se nadomesti z besedilom: (b) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu, trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. (c) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu, trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Na koncu podčlena 14.7 se doda: Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdila o vmesnih plačilih vrne neplačana, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljiva. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku. V primeru zavrnitve Potrdila o vmesnih plačilih bo le-to naročnik vsebinsko utemeljil. Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili 52. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in tretjega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/ (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca. |

14.9	___________________________________________________________________________

| Plačilo zadržanega zneska |  | Izbriše se besedilo podčlena 14.9 in se ga nadomesti z besedilom: Zadržani znesek bo plačan, ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu (ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi) in ko bo izvajalec (najkasneje v roku 28 dni od izdaje Potrdila o prevzemu) predložil Garancijo za zadržani znesek na obrazcu razpisne dokumentacije, Poglavju 2, Podpoglavju 2.7 – Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska, ki jo bo izdala: banka v Republiki Sloveniji ali v tujini zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini. Garancija za zadržani znesek se mora glasiti na celoten znesek zadržanega zneska in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavile v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno po določilih člena 11 [Odgovornost za napake]. Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za zadržani znesek veljavna in izterljiva še devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za zadržani znesek določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma osemindvajset (28) dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za zadržani znesek, brez stroškov za naročnika. Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. |
| --- | --- | --- |

14.10	___________________________________________________________________________

| Obračun (situacija) ob dokončanju |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora v 28 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti obračun (situacijo) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: Na koncu prvega odstavka podčlena 14.10 se doda besedilo: Izvajalec je dolžan obračun (situacijo) ob dokončanju naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora obračun (situacijo) ob dokončanju, ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v treh (3) izvodih. Obračun (situacija) ob dokončanju mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja. Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 14.10. |
| --- | --- | --- |

14.11	___________________________________________________________________________

| Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 do alinej in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora v 28 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti končni obračun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo: Na koncu prvega odstavka podčlena 14.11 se doda besedilo: Izvajalec je dolžan končni obračun (situacijo) naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora končni obračun (situacijo), ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v treh (3) izvodih. Končni obračun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja. |
| --- | --- | --- |

14.13	___________________________________________________________________________

| Izdaja potrdila o končnem plačilu |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom: V 28 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden: končni dolžni znesek in saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen. Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna. Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdilo o končnem plačilu vrne neplačano, če ne ustreza bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri čemer to vsebinsko utemelji. |
| --- | --- | --- |

17 Tveganje in odgovornost

17.1	___________________________________________________________________________

| Odškodnine |  | Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1. |
| --- | --- | --- |

18 Zavarovanje

18.1	___________________________________________________________________________

| Splošne zahteve za zavarovanje |  | Podčlenu 18.1 se doda besedilo: Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po obvestilu o začetku del. |
| --- | --- | --- |

18.4	___________________________________________________________________________

| Zavarovanje osebja izvajalca |  | Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo: Smatra se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje, če ga je sklenil v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja to področje. V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v osemindvajsetih (28) dneh po obvestilu o začetku del v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji. Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje. |
| --- | --- | --- |

20 Zahtevki, spori in arbitraža

20.1	___________________________________________________________________________

| Zahtevki izvajalca |  | Prvemu odstavku podčlena 20.1 se doda besedilo: Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku treh (3) dni, obvestiti naročnika. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izbriše se prvi stavek petega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom: V štirinajstih (14) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali okoliščine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naročnika, inženir, mora izvajalec inženirju poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljšanje roka in/ali dodatno plačilo, ki se ga zahteva. |
|  |  | Izbriše se prvi stavek šestega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom: V štirinajstih (14) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naročnika, predlaga inženir in odobri izvajalec, mora inženir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazložitvami. |
|  |  | Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo: Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi inženir. |

20.3	___________________________________________________________________________

| Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov |  | Besedilo alineje (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom: (d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku štirinajst (14) dni po datumu, ko je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja dolžnosti, |
| --- | --- | --- |
|  |  | Besedilo za alinejo (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom: potem mora tega člana KRS, na željo ene ali obeh strank, določiti predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo predsednika Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, ki izvede imenovanje. |

20.4	___________________________________________________________________________

| Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov |  | Besedilo prvega stavka petega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom: V roku osemindvajset (28) dni po prejemu takega sporočila ali v nekem drugem roku, ki ga lahko predlaga KRS in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odločitev, ki je argumentirana in v kateri je navedeno, da se nanaša na ta člen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Besedilo šestega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom: Če ena od strank ni zadovoljna z odločitvijo KRS, mora ta stranka v roku sedmih (7) dni po prejemu odločitve obvestiti o tem drugo stranko. Če KRS ne da svoje odločitve v roku osemindvajset (28) dni po prejemu takšnega dokumenta (ali kako drugače, če je tako odobreno), potem lahko katerakoli od strank v roku sedmih (7) dni po tem, ko je doba osemindvajsetih (28) dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji nezadovoljnosti. |
|  |  | Besedilo osmega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom: Če je KRS svojo odločitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena stranka ni predložila obvestila o nezadovoljnosti v roku sedmih (7) dni po tem, ko jima je bila vročena odločitev komisije, postane odločitev dokončna in obvezujoča za obe strani. |

20.5	___________________________________________________________________________

| Mirna poravnava spora |  | Besedilo drugega stavka podčlena 20.5 se izbriše in se nadomesti z besedilom: Če pa se stranki dogovorita drugače, se arbitraža lahko prične trideseti (30.) dan ali po tridesetih (30) dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni bilo poskusa mirne rešitve spora. |
| --- | --- | --- |

20.6	___________________________________________________________________________

| Arbitraža |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom: Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način: z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja niso urejena v pogodbi, FIDIC (Rdeča knjiga), Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2002, če ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba posebnih gradbenih uzanc (PGU) je v primeru sporov izključena v slovenskem jeziku v Ljubljani |
| --- | --- | --- |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.4

##### Obrazec garancije za dobro izvedbo

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO

Projekt:	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

| Naziv banke/zavarovalne družbe: |  |
| --- | --- |
| Pogodba številka: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec) |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo       (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med upravičencem in       (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vsa dela za izvedbo projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39« v roku       (datum, dni, mesecev), količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali       EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalni družbi in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- original Garancije št.       /

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalna družba sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta garancija vključuje tudi garancijo za pravočasno izvedbo.

| bankA/zavarovalnA družbA: |  |
| --- | --- |
| Priimek in ime: |  |
| Podpis: |  |
| KRAJ IN DATUM: |  |
| Žig izdajatelja garancije: |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.5

##### Jamstvena izjava

JAMSTVENA IZJAVA

Projekt:	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

Številka pogodbe:	____________________

- Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno in kot celota zgrajeni skladno s Pogodbo, projektno in drugo tehnično dokumentacijo, predpisi in pravili stroke.

- V objekte so vgrajeni izključno novi materiali in nova oprema.

- Pri gradnji in montaži smo uporabili tehnologijo na najvišji možni, znani in preizkušeni ravni.

- Objekti posamezno in kot celota ter njihovi deli in sklopi so brez skritih napak, niti nimajo drugih pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali primernost za redno uporabo, predvideno s tehnično dokumentacijo in s Pogodbo.

- Zavezujemo se, da bomo v pogodbeno določenih garancijskih rokih na poziv naročnika v zavezujočem roku na svoje stroške in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile, kakor tudi da bomo na enak način in pod istimi pogoji zamenjali tudi vse pokvarjene dele objekta, ker bo sicer naročnik upravičen zoper nas uveljavljati pogodbeno in zakonsko določene sankcije.

Priimek in ime:		_______________________________________________

Podpis:			_______________________________________________

Kraj in datum:		_______________________________________________

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.6

##### Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Projekt:	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

| Naziv banke/zavarovalne družbe: |  |
| --- | --- |
| Pogodba številka: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec) |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in       (naziv izvajalca) za izvedbo projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39« v vrednosti       EUR, je izvajalec dolžan po končni primopredaji (izdaji Potrdila o izvedbi) v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali znesek       EUR, če:

- izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svojih garancijskih obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- original Garancije št.       /

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve garancijskih obveznosti, če opravljena gradbena dela, storitev ali dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje zahtevam iz pogodbe.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do      . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo banka/zavarovalna družba podaljšala to garancijo za izpolnjevanje obveznosti izvajalca v garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

| bankA/zavarovalnA družbA: |  |
| --- | --- |
| Priimek in ime: |  |
| Podpis: |  |
| KRAJ IN DATUM: |  |
| Žig izdajatelja garancije: |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.7

##### Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska

OBRAZEC GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE IZPLAČILA ZADRŽANEGA ZNESKA

Projekt:	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39

| Naziv banke/zavarovalne družbe: |  |
| --- | --- |
| Pogodba številka: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec) |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in       (naziv izvajalca) za izvedbo projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39« v vrednosti       EUR, izvajalec želi prejeti predplačilo zadržanega zneska, za katerega pogodba od njega zahteva, da mora pridobiti garancijo.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali       EUR, če:

- izvajalec ni izpolnil svoje (svojih) obveznosti, da bi odpravil določeno pomanjkljivost/napako ali škodo, za katero je odgovoren po tej pogodbi.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- original Garancije št.       /

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Upravičenec lahko to garancijo unovčuje tudi delno za zneske, ki ne dosegajo višine garantirane vsote. Po izplačilu zneska se višina zneska garancije zniža za konkretno izplačano vsoto in ostaja v veljavi samo za neizplačani del. Če skupni znesek takšnih plačil doseže najvišji znesek garantirane vsote, ta garancija preneha veljati.

Ta garancija velja še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi, vendar pa najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel pravočasno in v celoti izpolniti pogodbenih obveznosti, mora izvajalec podaljšati veljavnost garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

| bankA/zavarovalnA družbA: |  |
| --- | --- |
| PRIIMEK IN IME: |  |
| PODPIS: |  |
| KRAJ IN DATUM: |  |
| ŽIG IZDAJATELJA GARANCIJE: |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.8

##### Zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del

|  |  |  |  |  |  |  | Izdaja potrdila o izvedbi (se izda v 28 dneh po Roku za reklamacijo napak oz. takoj po odpravi napak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podpis pogodbe |  | Datum začetka |  | Izdaja potrdila o prevzemu |  |  |
|  |  |  |  | Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  | Predložitev garancije za zadržani znesek |  |  |
| Imenovanje inženirja | Največ 28 dni |  |  |  |  |
|  |  |  | Predložitev podrobnega terminskega plana |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku |
| Podpis pogodbe s strani naročnika |  |  | Predložitev garancije za dobro izvedbo |  |  | Predložitev zavarovanj |  |  |  |  |
|  | Največ 15 dni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obvestilo o datumu začetka |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vračilo garancije za dobro izvedbo |
|  |  |  | Največ 28 dni |  |  |  |  |
| Podpis in vračilo pogodbe |  |  |  | Gradnja |  | Rok za reklamacijo napak | vračilo Garancije za zadržani znesek |
| Največ 15 dni | Največ 21 dni |  | 600 dni |  | 90 dni |  |